	№
	Этап работы
	Содержание работ
	Дата начала
	Дата окончания
	Результат
	Контроль

	1
	Выбор темы
	Определение направления исследования, формулировка темы, обсуждение с руководителем
	01.09.2026
	07.09.2026
	Утвержденная тема
	Согласование с руководителем

	2
	Составление предварительного плана
	Формулирование цели и задач, набросок структуры работы, первичный список литературы
	08.09.2026
	14.09.2026
	Предварительный план и график
	—

	3
	Согласование плана
	Консультация с руководителем, внесение правок, утверждение окончательного плана
	15.09.2026
	21.09.2026
	Утвержденный план проекта
	Контрольная точка № 1

	4
	Сбор теоретического материала
	Работа с библиотечными каталогами, электронными базами, научными статьями, конспектирование
	22.09.2026
	12.10.2026
	Корпус источников, конспекты
	—

	5
	Анализ и систематизация материала
	Обработка собранных источников, выделение ключевых подходов, формирование теоретической базы
	13.10.2026
	19.10.2026
	Структурированный теоретический материал
	—

	6
	Написание теоретической главы
	Подготовка чернового текста первой главы
	20.10.2026
	09.11.2026
	Черновой вариант главы
	—

	7
	Доработка теоретической главы
	Внесение правок по замечаниям руководителя, подготовка инструментария для эмпирического исследования
	10.11.2026
	16.11.2026
	Готовая первая глава, разработанный инструментарий
	Контрольная точка № 2

	8
	Проведение эмпирического исследования
	Сбор данных: опросы, интервью, наблюдения, работа с документами
	17.11.2026
	30.11.2026
	Собранные эмпирические данные
	—

	9
	Обработка и анализ данных
	Систематизация результатов, статистическая обработка, построение таблиц и диаграмм
	01.12.2026
	07.12.2026
	Обработанные данные
	—

	10
	Написание второй главы
	Изложение результатов исследования, их интерпретация, соотнесение с теоретической базой
	08.12.2026
	21.12.2026
	Черновой вариант второй главы
	Контрольная точка № 3

	11
	Написание заключения и введения
	Формулирование выводов, соотнесение результатов с задачами, написание введения
	22.12.2026
	28.12.2026
	Черновой вариант полного текста
	—

	12
	Сборка и редактирование текста
	Объединение всех разделов, проверка логики изложения, редактирование, оформление списка литературы и приложений
	29.12.2026
	11.01.2027
	Полный черновой текст работы
	—

	13
	Итоговая проверка руководителем
	Передача текста на проверку, получение замечаний и рекомендаций
	12.01.2027
	18.01.2027
	Замечания руководителя
	Контрольная точка № 4

	14
	Финальная доработка
	Внесение правок, оформление работы по требованиям методических указаний
	19.01.2027
	25.01.2027
	Готовый текст работы
	—

	15
	Подготовка к защите
	Составление доклада, создание презентации, репетиция выступления
	26.01.2027
	01.02.2027
	Доклад и презентация
	—

	16
	Защита проекта
	Публичное представление результатов работы
	02.02.2027
	02.02.2027
	Оценка за проект
	Финальная сдача
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