| № | Этап работы | Содержание работ | Дата начала | Дата окончания | Результат | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор темы | Определение направления исследования, формулировка темы, обсуждение с руководителем | 01.09.2026 | 07.09.2026 | Утвержденная тема | Согласование с руководителем |
| 2 | Составление предварительного плана | Формулирование цели и задач, набросок структуры работы, первичный список литературы | 08.09.2026 | 14.09.2026 | Предварительный план и график | — |
| 3 | Согласование плана | Консультация с руководителем, внесение правок, утверждение окончательного плана | 15.09.2026 | 21.09.2026 | Утвержденный план проекта | Контрольная точка № 1 |
| 4 | Сбор теоретического материала | Работа с библиотечными каталогами, электронными базами, научными статьями, конспектирование | 22.09.2026 | 12.10.2026 | Корпус источников, конспекты | — |
| 5 | Анализ и систематизация материала | Обработка собранных источников, выделение ключевых подходов, формирование теоретической базы | 13.10.2026 | 19.10.2026 | Структурированный теоретический материал | — |
| 6 | Написание теоретической главы | Подготовка чернового текста первой главы | 20.10.2026 | 09.11.2026 | Черновой вариант главы | — |
| 7 | Доработка теоретической главы | Внесение правок по замечаниям руководителя, подготовка инструментария для эмпирического исследования | 10.11.2026 | 16.11.2026 | Готовая первая глава, разработанный инструментарий | Контрольная точка № 2 |
| 8 | Проведение эмпирического исследования | Сбор данных: опросы, интервью, наблюдения, работа с документами | 17.11.2026 | 30.11.2026 | Собранные эмпирические данные | — |
| 9 | Обработка и анализ данных | Систематизация результатов, статистическая обработка, построение таблиц и диаграмм | 01.12.2026 | 07.12.2026 | Обработанные данные | — |
| 10 | Написание второй главы | Изложение результатов исследования, их интерпретация, соотнесение с теоретической базой | 08.12.2026 | 21.12.2026 | Черновой вариант второй главы | Контрольная точка № 3 |
| 11 | Написание заключения и введения | Формулирование выводов, соотнесение результатов с задачами, написание введения | 22.12.2026 | 28.12.2026 | Черновой вариант полного текста | — |
| 12 | Сборка и редактирование текста | Объединение всех разделов, проверка логики изложения, редактирование, оформление списка литературы и приложений | 29.12.2026 | 11.01.2027 | Полный черновой текст работы | — |
| 13 | Итоговая проверка руководителем | Передача текста на проверку, получение замечаний и рекомендаций | 12.01.2027 | 18.01.2027 | Замечания руководителя | Контрольная точка № 4 |
| 14 | Финальная доработка | Внесение правок, оформление работы по требованиям методических указаний | 19.01.2027 | 25.01.2027 | Готовый текст работы | — |
| 15 | Подготовка к защите | Составление доклада, создание презентации, репетиция выступления | 26.01.2027 | 01.02.2027 | Доклад и презентация | — |
| 16 | Защита проекта | Публичное представление результатов работы | 02.02.2027 | 02.02.2027 | Оценка за проект | Финальная сдача |