# План создания индивидуального проекта за 9 класс по информатике

## Тема: Разработка компьютерной игры «Космический защитник» на языке Python

Индивидуальный проект по информатике на тему «Разработка компьютерной игры "Космический защитник" на языке Python» представляет собой практико-ориентированную работу, направленную на создание полноценного игрового продукта. Актуальность темы обусловлена стремительным развитием игровой индустрии и растущим интересом школьников к программированию. Создание собственной игры позволяет применить на практике знания, полученные на уроках информатики, освоить основы объектно-ориентированного программирования, изучить библиотеку Pygame и получить опыт разработки программного продукта от идеи до готовой реализации.

Цель проекта — разработать компьютерную игру «Космический защитник» с графическим интерфейсом, несколькими уровнями сложности и системой подсчёта очков. Для достижения цели поставлены следующие задачи: изучить теоретические основы разработки игр на Python, освоить библиотеку Pygame, спроектировать игровую механику, реализовать программный код, провести тестирование и доработку игры.

План работы рассчитан на период с 15 сентября по 10 марта. Работа распределена равномерно, с учётом учебной нагрузки и каникулярных периодов. Каждый этап завершается конкретным результатом, который подлежит проверке и оценке. Буферные дни предусмотрены для случаев болезни или непредвиденных обстоятельств.

### Таблица плана работы

| № п/п | Этап работы | Содержание работы | Даты начала | Даты окончания | Количество дней | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор темы и постановка задачи | Определение жанра игры, формулировка цели, задач, актуальности. Утверждение темы с руководителем. | 15 сентября | 25 сентября | 10 дней | Утверждённая тема, сформулированные цель и задачи |
| 2 | Составление индивидуального плана | Разработка развёрнутого плана работы, определение структуры текста, выбор методов исследования и программного обеспечения. | 26 сентября | 5 октября | 10 дней | Письменный план, одобренный руководителем |
| 3 | Изучение теоретического материала | Подбор литературы, конспектирование ключевых понятий Pygame, игрового цикла, спрайтов, коллизий. Разбор примеров игр. | 6 октября | 20 октября | 15 дней | Картотека источников, конспект, черновик теоретической части |
| 4 | Написание теоретической главы | Описание истории компьютерных игр, сравнение языков программирования, подробный разбор библиотеки Pygame. | 21 октября | 15 ноября | 26 дней | Готовый черновик первой главы на 12–15 страниц |
| 5 | Проектирование игры | Разработка игровой механики, создание эскизов персонажей, проектирование классов Player, Enemy, Bullet, Game. Составление блок-схемы игрового цикла. | 16 ноября | 30 ноября | 15 дней | Техническое задание, блок-схема, эскизы, описание классов |
| 6 | Реализация игры: написание кода | Создание окна игры, игрового цикла, реализация движения игрока, появления врагов, стрельбы, подсчёта очков, уровней сложности. | 1 декабря | 25 декабря | 25 дней | Работающий код игры объёмом 400–600 строк |
| 7 | Тестирование и доработка игры | Полноценное тестирование всех функций, привлечение одноклассников для пользовательского тестирования, исправление ошибок, оптимизация кода, добавление экранов старта и окончания игры. | 26 декабря | 20 января | 26 дней (с учётом каникул) | Стабильно работающая версия игры, таблица тестирования |
| 8 | Написание практической главы | Описание процесса разработки, представление скриншотов, фрагментов кода с пояснениями, анализ трудностей и результатов тестирования. | 21 января | 31 января | 11 дней | Готовый черновик второй главы на 10–12 страниц |
| 9 | Написание введения и заключения | Формулировка актуальности, проблемы, объекта, предмета, цели, задач, гипотезы, методов исследования. Подведение итогов, оценка достижения цели. | 1 февраля | 10 февраля | 10 дней | Собранный черновик проекта объёмом 25–35 страниц |
| 10 | Оформление работы | Оформление титульного листа, оглавления, сносок, списка литературы по ГОСТу, приложений с кодом и скриншотами. Проверка на антиплагиат. | 11 февраля | 20 февраля | 10 дней | Полностью оформленный проект с приложениями |
| 11 | Подготовка к защите | Создание презентации из 10–12 слайдов, написание защитной речи на 5–7 минут, подготовка демонстрации игры, репетиция выступления. | 21 февраля | 4 марта | 12 дней | Готовая презентация, отрепетированная речь, демонстрация |
| 12 | Предзащита и корректировка | Выступление перед руководителем и одноклассниками, получение замечаний, внесение исправлений в текст, презентацию и речь. | 5 марта | 9 марта | 5 дней | Доработанный проект с учётом всех замечаний |
| 13 | Итоговая защита проекта | Публичное выступление перед комиссией, демонстрация работы игры, ответы на вопросы. | 10 марта | 10 марта | 1 день | Оценка за проект, обратная связь от комиссии |

### Контрольные точки

| № | Контрольное событие | Дата сдачи |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение темы | 25 сентября |
| 2 | Утверждение плана | 5 октября |
| 3 | Список источников и конспект | 20 октября |
| 4 | Черновик первой главы | 15 ноября |
| 5 | Техническое задание и эскизы | 30 ноября |
| 6 | Базовая версия игры | 25 декабря |
| 7 | Готовая версия игры | 20 января |
| 8 | Черновик второй главы | 31 января |
| 9 | Введение и заключение | 10 февраля |
| 10 | Оформленный проект | 20 февраля |
| 11 | Презентация и речь | 4 марта |
| 12 | Предзащита | 5 марта |
| 13 | Итоговая защита | 10 марта |